附件6

山东省2017年普通高等教育专升本招生

工作进程表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作任务 | 负责部门 | 完成时间 |
| 网上报名 | 信息处、普招处 | 2016年12月26日-28日 |
| 考生信息审核及考生照片上传 | 生源院校、信息处 | 2016年12月29日  -2017年1月6日 |
| 未通过网上资格审查  考生申请资格复核 | 普招处、信息处、生源院校 | 2017年1月4日 |
| 退役士兵考生现场资格审查 | 各市招生考试管理机构 | 2016年12月28日 |
| 网上缴费 | 信息处 | 2017年1月11日至13日 |
| 编排考场 | 信息处、普招处 | 2017年3月9日前 |
| 向市招生考试管理机构  提供编场等数据 | 信息处 | 2017年3月10日前 |
| 网上打印准考证 | 信息处 | 2017年3月20日-26日 |
| 试卷印刷 | 成人命题处、印刷厂、普招处 | 2017年3月9日-21日 |
| 试卷分发 | 各市招生考试管理机构、  印刷厂、普招处 | 2017年3月22日-23日 |
| 考试 | 各市招生考试管理机构、  普招处、信息处 | 2017年3月25日-26日 |
| 师范类体育教育、音乐学、美术学、学前教育技能测试 | 有关高校 | 2017年4月8日 |
| 答题卡扫描及卷一评卷 | 信息处 | 2017年3月下旬 |
| 卷二评卷 | 普招处、信息处、评卷点 | 2017年3月下旬-4月上旬 |
| 成绩统计 | 信息处 | 2017年4月中下旬 |
| 考生成绩查询 | 信息处 | 2017年4月中下旬 |
| 考生成绩复核申请 | 监察室、信息处 | 成绩公布之日起3个工作日内 |
| 录取 | 普招处、信息处、招生高校 | 2017年5月中上旬 |
| 考生录取结果查询 | 信息处 | 2017年5月中下旬 |